## Лист1
Разработка | Срок
Раздел "Отчеты"
Разработка основной формы перечня текущих проектов | 2020-02-07
Разработка шаблона "Статус проекта" | 2020-02-21
Привязка шаблона к проектам, доработка базы данных | 2020-03-07
Тестирование
Раздел "Проекты"
Доработка формы заполнения проектов | 2020-03-20
Исправление заполнения шагов проекта "Диаграмма Гантта" | 2020-04-03
Тестирование
Раздел "Документация"
Формирование перечня документации для сайта | 2020-04-17
Разработка основной формы перечня документации | 2020-05-01
Разработка функционала документация-смотреть\скачать | 2020-05-15
Тестирование
Раздел "Команда"
Разработка основной формы | 2020-05-29
Разработка шаблона "Карточка-участника команды" | 2020-05-05
Тестирование всего проекта | 2020-06-03